**上师大康城实验学校中心组四月学习与工作安排**

1.主 题： **《2015和谐校园创建指标体系》**

2.主持人： **时 俊**

3.要 求：

**第一阶段：学习与落实（4月8-----21日）**

1）要求全体中心组成员，结合学校创建工作的整体要求，进行统一与自主学习相结合。时间： 4月8日行政会。

2）自主认真阅读《2015和谐校园创建指标体系（康城版）》，全面了解创建任务，强化整体意识，强化责任意识，强化协作意识，强化融合意识。

3）重点研读涉及到本部门的创建指标与内容，要明确目标，明确任务，明确人员、明确路径，明确时间。

4）二级指标的责任人是该指标的第一负责人，负责组织、协调、落实本部门和其他部门人员共同参与；被二级指标所涉及到的部门和人员，请大家给予大力协作与无条件的支持。

5）工作时间节点

①4月15日前，以二级指标为单元，完成“综述工作”，字数约500字左右，体现发展与特色，并汇总校长办公室；按指标要求建立相应文件夹，收集整理归类。

②4月21日前，进一步按照规范要求，围绕指标要求与综述，将2015年以来的计划、总结、活动安排、重要制度、活动报道等上传校园和谐网站，完成第一阶段网站创建工作。

6）信息中心要按要求，建立网站架构，确保路径畅通和技术培训支持。上传路径与要求另行培训下发。

**第二阶段：完善与迎检（4月22---）**

1.4月22日（周五）行政例会，根据第一阶段的学习与落实要求，以“和谐网站”为载体，进行阶段交流研讨总结，并对后续工作进行研讨与部署。

2.按照创建指标要求，融入工作，形成常态，全力保障“创建”与“创全”工作。

不详之处，请询校长办公室。

**校长办公室**

**2016年4月7日**